**courtpicker release 1.0**

hours est real

reservation

admin reservation

user selection at admin-view (calculated price can change) 2 1,5

reserve with customer-create option (enter email address) 4 1

extended/new service 1 4,5

reservation category

price calculation

single 8 10

views

week-view

capacity indicator (0-green,1/3-yellow,2/3-orange,3/3-red) 0,5 2

with day-selection (maybe completely new view?) 2 0,5

day-view with court selection 3 6

user management

user registration + activation 4 5

finalize “password forgotten” 2 2,5

**configurator**

design

finalise design preview feature 8 10

additional new design elements 2 4,75

registration step after configurator 4 4,5

price calculation after configuration 2 1,5

include numerated header at top of steps 2 2

**admin area**

admin area switch / design 2 2

reservation search (diverse search options) 10 9

reservation actions

mark payed (different payment options) - price must also be adjustable here 4 3,75

cancel (no edit necessary) 1 2,5

manage user groups 8 5,5

manage payment options 4 1,5

manage reservation categories

integrate all configuration steps 4 1

manage permissions 2 1,5

**customer area**

edit customerdata 2 3

my reservations 4 3

cancel my reservations 1 1

**general**

secure api + login 30 0

design fixes 10 4,5

**other**

setup project on github 7

**Additional:**

- Konzept - 1,5 : 2

- Abotarife unstrukturieren

> 4 neue tables - subscription, subscriptionrate, subscriptionreservation, subscriptionreservationexception - 1 : 1

> diese struktur bei tarifverwaltung ein-/um-bauen - 4 : 5

- Abobuchung auf main seite

> eigener button der aktiviert wird sobald abos verfügbar sind (bookable timeframe) - 1 : 0,5

> bei klick - verfügbare abos werden angezeigt - 1 : 0,5

> Benutzer kann die Anzahl der Stunden wählen - 0,5 : 0,5

> Auswahl des Abo Wochentages und Startzeit (nur verfügbare Daten werden angezeigt) - 6 : 6

> auswahl und buchung (mit admin-mode: price overrule + customer select) - 6 : 6

- PriceCalculator

> Berechnung der Abo-Preise - 8 : 4

- Utilisierung

> Abotarife berücksichtigen mit Ausnahmen (auch in view - andere Farbe) - 10 : 7,5

- Kundenbereich

> zusätzlicher punkt abo reservierungen - stornieren nur wenn noch nicht "angespielt" - 4 : 3,5

> einzelne stunden zurückgeben - eines der Daten (in Zukunft) wählen - ausnahme hinzufügen - wird bei abo-utilisierung berücksichtigt - 6

- Adminbereich

> zusätzlicher punkt abo reservierungen - stornieren nur wenn noch nicht "angespielt" - bezahlen - 3 : 2,5

> einzelne stunden zurückgeben - eines der Daten (in Zukunft) wählen - ausnahme hinzufügen - wird bei abo-utilisierung berücksichtigt - 4

- "Reservierbar bis" setting einführen und verwenden - 2

General left-overs:

- secure api: 12,5

- design fixes (neu bemessen) - 15 : 26,25

- tickets 19,5

- server setup 17

**OVERALL LEFT HOURS: 105; average 10 h/week 🡪 10,5 weeks 🡪 estimated release: 01.06.14**

Bis 01.06. alles fertig bekommen mit ausnahme von general.

Davon werden design fixes auf jeden Fall gemacht, secure-api aufgeschoben.

Zusätzlich werden auf jeden Fall noch die Abo-Reservierungen umgesetzt.

All diese Tasks werden unter Additional geführt.

**NEUBEMESSUNG ESTIMATE:**

**OVERALL LEFT HOURS: 71,5; average 10 h/week 🡪 7 weeks 🡪 estimated release: 28.07.14**